Lokaltog A/S

Projektvejledning

Projektnavn:	XXXX XXXX

ATM nr.:	XXX

Versions nr.		1.0

Udarbejdet af:	Navn, Virksomhed

Gransket af:		Navn, Virksomhed

Godkendt af:		Navn, Virksomhed

Version af dokument:

| Version | Dato | Navn | Virksomhed | Jobfunktion | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x | xx.xx.xxxx | Xxxx | xxxxx | CSM ansvarlig | xxxx |

| Versionsstyring | Ved hver ny opdatering af et dokument, fremsendes med ny dato og version i hele tal (1.0, 2.0). | Dokumenterne er låst i formateringen og ændringer/rettelser mellem versionerne vil derfor ikke kunne markeres. Der skal derfor indsættes en kommentar når noget er rettet, hvor det beskrives hvad rettelsen består i. |
| --- | --- | --- |
| Fremsend i pdf | Alle dokumenter fremsendes altid i pdf, pånær Fareloggen i xl. |  |
| Navngivning af dokumenter | Alle dokumenter navngives på følgende måde i dokumenttitlen: - Dokumentnummer - Dokumentnavn - Projektnummer - Projektnavn - Dato og version. | Eksempel: 1. Dokumentoversigt_ 31099 LedX Stationsvej, Græsted 22.08.2025 v.1.0 |
| Orange/blå/sort tekst i skabeloner | Skabelonerne indeholder en låst sort tekst der ikke kan rettes i samt en orange tekst, der skal korrigeres iht. det aktuelle projekt. Blå tekst er vejledning der skal slettes. |  |

PROJEKTVEJLEDNING

3.parts projekter og CSM-RA, Projektafdelingen Lokaltog

| PROJEKTVEJLEDNING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Begreb | Forklaring | Forklaring |  | Dette er gældende for vores projekt og vi bekræfter at projektet vil følge og overholde følgende opstillede krav. JA/NEJ |
| 3.parts projekt | Ethvert arbejde eller projekt der har en anden end Lokaltog som bygherre og som ønsker at foretage et arbejde nær ved eller på Lokaltogs matrikel betegnes af Lokaltog som et 3.parts projekt. |  |  |  |
| 3.parts aftale og stamkort | Lokaltog skal fakturere forbrugt tid til 3.parten jf. 3.parts aftalen. | Fakturaer udsendes hver 3. måned. |  |  |
| Projektnummer og ATM nummer | Projektnummer og ATM nummer tildeles et projekt efter fremsendelse af underskrevet 3.parts aftale. Herefter opdateres dokumenterne i henhold til det tildelte projektnummer. | ATM nummer oprettes kun for de projekter der skal søge om Ibrugtagningstilkendegivelse (IBTK) samt for LedX < ø300. |  |  |
| Navngivning af projekt | Ledningskrydsninger skal navngives på følgende måde: Projektnummer LedX Vejnavn, Bynavn. Eks. 31099 LedX Stationsvej, Græsted. | Øvrige 3.parts projekter skal navngives på følgende måde: Projektnummer Projekttitel, Bynavn. Projekttitlen skal være kort og entydig. Eks. 31050 Cykelhubs, Helsingør |  |  |
| Afvigelser fra Vejledningen | Når Lokaltog modtager enhver form ansøgningsmateriale fra en 3.part, vil 3.parts projektlederen gennemse det fremsendte og sammenholde med denne vejledning. | Indeholder materialet områder der afviger fra vejledningen, vil 3. parten blive bedt om at rette ansøgningsmaterialet til iht. vejledningen, før sagsbehandlingen kan fortsætte. |  |  |
| Sagsbehandlingstider | Ved hver henvendelse dvs. ansøgning, spørgsmål og fremsendelse eller genfremsendelse af dokumenter er Lokaltogs sagsbehandlingstid i hver enkelt afdeling 15 hverdage. Når en henvendelse skal igennem flere afdelinger skal sagsbehandlingstiden for hver afdeling lægges sammen. | Der kan forekomme situationer/perioder, hvor Lokaltog forbeholder sig retten til at forlænge sagsbehandlingstiden. Det vil i givet fald blive meddelt 3. part hurtigst muligt. I ferieperioder tælles de 15 hverdage fra feriens afslutning. Som udgangspunkt er dette uge 1, 7, påskeugen, juli måned, uge 42, og 51-52. |  |  |
| Kommunikation | Al kommunikation mellem 3.parts projektet og Lokaltog, skal i ALLE tilfælde gå gennem 3.parts projektlederen. | 3.parts projektlederen er ansvarlig for projektet internt i Lokaltog og kender projektet. 3. parts projektlederen skal godkende alle elementer i projektet og ved præcis hvem i Lokaltog der skal inddrages i hvilke godkendelser. |  |  |
| Spørgsmål/svar | Spørgsmål besvares kun i dokumentet spørgsmål/svar med angivelse af dato og navn. Derved sikres det at projektet husker hvad der tidligere er modtaget svar på og at spørgsmål ikke gentages. | Hvis svaret står i vejledningen, vil spørgsmålet ikke blive besvaret, men blot henvist til vejledningen. Hver gang spørgsmål stilles eller svar gives angives ny dato og version. Dokumentet skal altid være i Word. |  |  |
| Møder | Ønsker 3.parts projektet at afholde et møde med Lokaltog skal der jf. Lokaltogs sagsbehandlingstider, 15 hverdage før et ønsket møde, fremsendes 3 forslag til mødetidspunkt sammen med en dagsorden. Her skal dokumentet Mødereferat anvendes. | Til ethvert møde skal 3.parts projektet udarbejde et referat som efterfølgende sendes til godkendelse hos 3.parts projektlederen. |  |  |
| Eskalering | Er 3. part uenig i Lokaltogs sagsbehandling, kan Lokaltog kun tage stilling til projektets argumentation, når henvendelsen sendes samlet til følgende: Teamleder projekter: Bo.Reinsborg@lokaltog.dk Sikkerhedschef: Claus.Pedersson@lokaltog.dk 3.parts projektledere: Pernille.Marcher@lokaltog.dk Isabella.Sauer@lokaltog.dk | For at Lokaltog kan tage stilling til argumentationen, skal der fremsendes en saglig argumentation, hvor det fremgår præcis hvad projektet er uenig i, med direkte reference til afsnit i Lokaltogs vejledning samt projektets udarbejdede projektdokumenter. |  |  |
| 3. parts projektets ansvar | Det er 3. parts projektets ansvar at læse, forstå og følge denne vejledning, samt at samtlige dokumenter og skabeloner er udfyldt korrekt og fyldestgørende, og at tidsfrister overholdes, så godkendelser kan modtages i tide. Projektet skal opdatere tidsplanen, så ny udførelsesdato angives, hvis tidsfristerne overskrides. | Bygherre i 3.parts projekter er selv ansvarlige for at skaffe en rådgiver der er i stand til at forstå og udarbejde den nødvendige dokumentation, som er nødvendig, for at få godkendt det ansøgte 3.parts projekt hos Lokaltog. Det er 3 parts projektets ansvar at indkøbe rådgiverydelse, entreprenørydelse og SR-arbejdsleder, der har de nødvendige kompetencer. |  |  |
| Skabeloner | Det er 3.parts projektets ansvar at benytte alle de korrekte skabeloner der er angivet for den aktuelle ansøgningstype. Alle skabeloner forefindes på Lokaltogs hjemmeside. Skabelonerne må ikke ændres. | Husk altid at opdatere indholdsfortegnelsen så numrene passer sammen med indholdet. Datoer, versionsnumre og dokuments titler skal i alle tilfælde være opdaterede, korrekte og være i overensstemmelse med hinanden alle steder. |  |  |
| Banedanmark | Foretages projektet på både Banedanmarks og Lokaltogs arealer og begge derfor skal godkende projektet, afventer Lokaltog Banedanmarks godkendelse før Lokaltogs sagsbehandling påbegyndes. | Har Banedanmark godkendt, vil Lokaltog kunne godkende på denne baggrund, medmindre der er fejl i materialet. |  |  |
| Versionsstyring | Ved hver ny opdatering af et dokument, fremsendes med ny dato og version i hele tal (1.0, 2.0). | Dokumenterne er låst i formateringen og ændringer/rettelser mellem versionerne vil derfor ikke kunne markeres. Der skal derfor indsættes en kommentar når noget er rettet, hvor det beskrives hvad rettelsen består i. |  |  |
| Fremsend i pdf | Alle dokumenter fremsendes altid i pdf, pånær Fareloggen i xl. |  |  |  |
| Navngivning af dokumenter | Alle dokumenter navngives på følgende måde i dokumenttitlen: - Dokumentnummer - Dokumentnavn - Projektnummer - Projektnavn - Dato og version. | Eksempel: 1. Dokumentoversigt_ 31099 LedX Stationsvej, Græsted 22.08.2025 v.1.0 |  |  |
| Orange/blå/sort tekst i skabeloner | Skabelonerne indeholder en låst sort tekst der ikke kan rettes i samt en orange tekst, der skal korrigeres iht. det aktuelle projekt. Blå tekst er vejledning der skal slettes. |  |  |  |
| Tidsplan | Dokumentet Tidsplan skal udfyldes og godkendes ved starten af et projekt. De angivne sagsbehandlingstider ved Lokaltog er angivet til 15 hverdage. Dette kan kun justeres efter Lokaltogs sagsbehandling. Opdateres ved hver genfremsendelse af dokumenter og ændringer i tidsplanen. | Projektet kan justere i: - Startdato - Egen sagsbehandlingstid - Antallet af iterationer må først ændres når materiale er godkendt. - Ikke aktuelle elementer sættes til 0 dage og slettes ikke. |  |  |
| Godkendelsesforløb | Projektet godkendes i 5 steps iht. dokumentet Tidsplan og Dokumentoversigt. Et step skal være godkendt, før det næste må fremsendes. | - Projektdokumenter - Faglig Ledelse - Sikkerhedspakke - Udførelse - Tillæg 1 |  |  |
| Mail | For hurtigere sagsbehandling skal alle mails påføres projektnummer og navn i deres titel efterfulgt af emne. | Eksempel: 31099 LedX Stationsvej, Græsted: Normgrundlag |  |  |
| Stræknings-benævnelse | Benyt følgende: Gribskovbanen (Gilleleje)/ Gribskovbanen (Tisvildeleje)/ Hornbækbanen/ Lille Nord/ Frederiksværkbanen/ Nærumbanen/ Lollandsbanen/ Østbanen/ Tølløsebanen/ Odsherredsbanen |  |  |  |
| Dokumentoversigt | Indeholder alle dokumenter og skal opdateres ved hver genfremsendelse. |  |  |  |
| Udførelse mere end 6 måneder efter udstedt tilladelse | Hvis der går mere end 6 måneder efter IBTK og gravetilladelse er udstedt, skal projektet opdatere dokumenterne og påny forholde sig til grænsefladeprojekter og akkumulation. | Gennemgå hele dokumentationen, så det sikres at alt er opdateret iht. de nye forhold og tidsplan. |  |  |
| Lov, norm og regelliste | Der må kun benyttes Lokaltogs Lov, norm og regelliste, som afviger fra Banedanmarks. |  |  |  |
| Farelog | Lokaltog deltager ikke i fareidentifikation for 3.parts projekter. |  |  |  |
| Dispensations ansøgning | Når dispensationer er godkendt, skal alle dokumenter opdateres med dette. |  |  |  |
| Ledninger på Lokaltogs matrikel | Ledninger på Lokaltogs matrikel vil altid skulle ligge på gæsteprincip. Det er ikke muligt at få dem tinglyst. Lokaltog skal til hver en tid kunne råde over jorden selv, hvis vi ønsker at benytte arealet anderledes. | Skal ledningerne ligge mere end 4,0 meter fra sporet, skal der fremsendes en graveansøgning, hvortil tilladelsen om at ligge på gæsteprincip vil fremgå af en mail. Efter reetableringen skal fotodokumentation af reetableringen fremsendes til godkendelse. Ligger ledningerne under 4,0 meter fra nærmeste skinne eller går under sporet skal der som oftest ansøges om IBTK og gravetilladelse. |  |  |
| Eksisterende ledninger og eksisterende infrastruktur | Lokaltog har ikke registreret hvilke gamle ledninger der ligger på vores matrikel. Lokaltog har ikke et arkiv med gamle tegninger og dokumentation. | Derfor skal projektet selv ud og undersøge på lokationen hvad der ligger og hvordan forholdende er |  |  |
| Beregnet sætning i sporet større end 3,0 mm for lednings krydsninger | - Der skal udføres krabbemåling umiddelbart før og efter udførelsen. - Der skal etableres en hastighedsnedsættelse i en uge gældende fra udførelses start. - Hastighedsnedsættelsen skal etableres i marken af 3. parts projektet, af en person med godkendt uddannelse. Det skal angives hvem der gør det. - Når 1 uge med hastighedsnedsættelse er gået, foretages en ny krabbemåling. - Hvis sporet har sat sig, skal projektet udføre en sporjustering, før hastigheden må hæves. | - Hvis den 3. krabbemåling viser at der ikke har været sætninger i sporet, skal sporsagkyndiges udtalelse fremsendes til 3.parts projektlederen. - 3.parts projektlederen foreligger dette for Banemesteren. - Godkender Banemesteren at hastigheden igen må hæves, skal 3.parts projektlederen på denne baggrund bede DC og 3.parts projektet om at fjerne hastighedsnedsættelsen. - Bemærk, al kommunikation vedr. dette skal gå igennem 3.parts projektlederen, der er ansvarlig for godkendelsen. |  |  |
| Udskiftning af asfalt nær overkørsel | Asfaltarbejde og fræsning i overkørsel inden for bomanlæg, skal foregå i sporspærring, dvs. i togfrit interval om natten og sen aften i halv times togfrie intervaller. |  |  |  |
| Ejerskab af sikringsteknisk del af overkørslerne | Banedanmark ejer den sikringstekniske del af Lokaltogs overkørsler, på alle strækninger, på nær 6 overkørsler på Lille Nord. Den vejvendte del af alle overkørsler er ejet af Lokaltog. | Derfor skal man henvende sig til Banedanmark for at få godkendt Faglig Ledelse for dette. Jesper Varming GFS Sikring 26156634 jeva@bane.dk CSM-RA godkendes af Banedanmark. Jernbanesikkerhed godkendes af Lokaltog. |  |  |
| SR | Udførelse nær spor i drift skal foregå iht. reglerne for SR. | Enhver person, der færdes eller arbejder nærmere end 4 m fra nærmeste skinne ved spor i drift, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal have gennemført sikkerhedskurset ”Pas på, på banen” og være i besiddelse af adgangskort samt være iklædt orange sikkerhedsbeklædning i.h.t. EU-norm, EN 471 klasse 3. Se Lokaltogs hjemmeside for info vedr. bestilling af legitimationskort. |  |  |
| Krøjestop | Arbejder man med maskiner der potentielt ved en fejl kan svinge ind mod banen skal have monteret krøjestop. | Lokaltog Sikkerhed kan ved tilsyn stoppe arbejdet hvis reglerne ikke overholdes |  |  |
| SR-arbejdsleder | 3.parts projektet benytter egen SR-arbejdsleder, Lokaltog stiller ikke denne til rådighed for 3.parter. | Arbejder der udføres ved eller under sporet skal udføres under ledelse af en SR-arbejdsleder, hvis anvisninger skal efterkommes. Der skal ligeledes være en sporsagkyndig til stede når der bores under sporet. |  |  |
| Sporsagkyndig | Ved udførelse af projekter med spor i drift, der kan påvirke sporets beliggenhed skal dette overvåges af en sporsagkyndig. | Dennes kompetencer skal indgå i dokumentet Kompetencebeskrivelse og være godkendt af Lokaltogs 3.parts projektleder inden fremsendelse af Jernbanesikkerhedsplanen. |  |  |
| Jernbanesikkerhedsplan (JSP) | SR-arbejdslederen udarbejder en JSP og fremsender denne sammen med et evt. sporspærringscirkulære og LA-formular til Lokaltogs 3.parts projektleder. Når 3.parts projektlederen har godkendt projektindholdet, videresender Lokaltogs 3. parts projektleder JSP til godkendelse hos Trafiklederen. | Skabeloner for Jernbanesikkerhedsplan (JSP), sporspærringscirkulære og LA-formular, findes på Lokaltogs hjemmeside lokaltog.dk under følgende: - Samarbejde med os - Arbejder du nær sporet - Jernbanesikkerhed Jernbanesikkerhedsplanen skal påføres projektnummer og navn. |  |  |
| LA formular (hastighedsnedsættelse) | Kræver udførelsen hastighedsnedsættelse, skal 3.parts projektet selv benytte en SR-arbejdsleder, der har kompetencerne til at etablere denne i marken. |  |  |  |
| Sporspærrings cirkulære | Kræver udførelsen af projektet sporspærring, skal sporspærringen varsles og efterfølgende bestilles i jernbanesikkerhedsplan og sporspærringscirkulære jf. Trafiks fastsatte frister, som fremgår af nedenstående skema. | Til varsling og forhåndsgodkendelse benyttes dokumentet Varsling ved sporspærring, som sendes til Lokaltogs 3.parts projektleder senest 15 hverdage før fristen for varsel. |  |  |
| Trafiks varselskrav for planlagte sporarbejder og spærringer | Konsekvenser for trafikken: | Frist for varsel: | Frist for endelig spærrings omfang. Bestilling af jernbanesikkerhedsplan: |  |
|  | Ingen trafikale konsekvenser (Aften/natspærring i togfrie interval) | 2 Uger | 2 Uger |  |
|  | Mindre trafikale konsekvenser (sporspærringer efter kl. 20 med aflysninger af tog) | 13 uger | 8 uger |  |
|  | Store totalspærringer på hele eller dele af strækninger som medfører store ændringer for kunder og personale. | 26 uger | 13 uger |  |
| Buskørsel | Spærres sporet, så tog aflyses, vil omkostninger til togbusser skulle dækkes af 3.parts projektet. |  |  |  |
| Jord regulering | Der må ikke påfyldes jord / byggeaffald mod Lokaltogs banedæmning / skråning. | Jordregulering skal starte/slutte en halv meter fra skel. |  |  |
|  | En jordregulering må ikke medføre, en ændring i undergrunden eller en øget mængde af overfladevand ledes til Lokaltogs matrikel. Påtaleretten tilkommer Lokaltog. | Overfladevand må ikke kunne ophobes langs banen eller ændre undergrundens jordforhold/ grundvand, således at der kan ske sætninger under banen eller banens skråninger/jordvolde kan skride. |  |  |
| Udsyn | Jordregulering eller nye bygninger må ikke ændre udsynet og sikkerheden i forhold til eventuelle overkørsler eller overgange. Påtaleretten tilkommer Lokaltog A/S. |  |  |  |
| Vibrationer | Ved opførsel af bebyggelse og i fremtidig drift, må der ikke forekomme vibrationer som kan medføre jordbundsforholdene og evt. sætninger i sporet. Påtaleretten tilkommer Lokaltog A/S. |  |  |  |
| Fritrumsprofil | Den til enhver tid værende ejer af matriklen skal respektere de til enhver tid gældende fritrumsprofiler. Endvidere må byggeriet ikke berøre CC3 profilet. Påtaleretten tilkommer Lokaltog A/S. | Hertil fremsendes en skitse til godkendelse. Derved sikres det at sporet ikke gøres ustabilt. |  |  |
| Gravearbejde nær sporet | Alt gravearbejde nær sporet, skal dokumentere at det ikke påvirker sporets CC3 profil, dvs. en profil på 1:3 fra skinnen og ud. | Hertil fremsendes en skitse til godkendelse. Derved sikres det at sporet ikke gøres ustabilt. |  |  |
| Belysning | Den til enhver tid værende ejer af matriklen skal respektere krav i forbindelse med belysning langs jernbanen, som kan være til gene for togdriften. Påtaleretten tilkommer Lokaltog A/S. |  |  |  |
| Jernbanetrafik | Den til enhver tid værende ejer af boligområdet/erhvervsområdet, samt andre rettighedshavere over disse skal tåle jernbanetrafikken, således som den er eller senere måtte blive, og kan ikke rejse krav mod Lokaltog A/S eller jernbaneoperatørvirksomheder, som opererer på banen, i anledning af skade eller ulempe, som jernbanetrafikken måtte tilføje ejendommene. Lokaltog A/S afgør endeligt, hvorvidt og i hvilket omfang der skal foretages foranstaltninger til at formindske sådanne ulemper. | Der gøres opmærksom på at der er tale om jernbanedrift. Dette kan medføre mindre vibrationer, togstøj, samt støj i forbindelse med sporarbejder og renoveringsopgaver. Sporarbejder kan forekomme i togfrit interval i nattetimerne eller hvis sporet er lukket i perioder. |  |  |
| Hegn | Opsætning af støjværn, hegn, rækværk eller hæk skal placeres på egen matrikel således, at disse kan efterses og vedligeholdes fra egen matrikel og udenfor sikkerhedsafstanden på 4 meter fra nærmeste skinne. Dvs. minimum 5 meter fra sporet. | Der skal sikres mod banen med hegn, for at undgå at der opstår trampestier (”elefantstier”) og sikre mod at fremmede personer kan færdes på banen. Dette skal bekostes og fremtidigt vedligeholdes af bygherre. |  |  |